## Traceability Matrix
Requirement ID | Source | Fonctionnalité | Écran mobile | Écran admin | Endpoint | Modèle Prisma | Permission | Test | Phase roadmap | Statut
REQ-P0-01 | CdC §6 ; Engineering §4 | Schéma de données PostgreSQL/Prisma (fondation) | — | — | — | Tous modèles fondation (User, Content, Order…) | N/A | Tests unitaires migrations Prisma | P0 | Spécifié
REQ-P1-01 | UI/UX §5 | Design System mobile (couleurs, typo, composants) | Tous écrans mobile | — | — | — | N/A | Golden tests composants critiques | P1 | Spécifié
REQ-P1-02 | Back-Office §8 | Design System back-office (tokens sobres, AdminLTE adapté) | — | Tous écrans admin | — | — | N/A | Tests composants React | P1 | Spécifié
REQ-P1-03 | CdC §19 | Données de seed (5 paliers de fidélité, catalogue riche) | — | — | — | User, Content, LoyaltyTierConfig | N/A | Vérification manuelle du seed | P1 | Spécifié
REQ-P2-01 | CdC §8.1 ; UI/UX §4.6 | Accueil (catalogue, bannière, rails thématiques) | HomeScreen | — | GET /catalog, GET /banners | Content, Category, Banner | Public | Widget test loading/data/error | P2 | Corrigé V1.1 (Banner nouveau)
REQ-P2-02 | CdC §9.4 ; UI/UX §4.7 | Découvrir (recherche unifiée, tendances) | DiscoverScreen | — | GET /catalog, recherche pleine texte | Content, Category | Public | Widget test | P2 | Spécifié
REQ-P2-03 | UI/UX §4.8 | Catégorie (grille filtrée par sous-type) | CategoryScreen | — | GET /catalog?category= | Content, Category | Public | Widget test | P2 | Spécifié
REQ-P2-04 | CdC §6.2 ; UI/UX §4.9 | Fiche contenu (achat, avis, soutien artiste) | ContentDetailScreen | — | GET /content/:id, GET /content/:id/reviews | Content, VipSupport | Public (achat : connecté) | Widget + golden test | P2 | Spécifié
REQ-P2-05 | UI/UX §4.10 | Fiche artiste | ArtistProfileScreen | — | GET /artists/:id | ArtistProfile, Content | Public | Widget test | P2 | Spécifié
REQ-P2-06 | CdC §4.5 | Vitrine web publique (lecture seule) | — | — | GET /catalog (apps/web) | Content | Public | Playwright E2E | P2 | Spécifié
REQ-P3-01 | CdC §8.2 ; UI/UX §4.2 | Connexion mobile (téléphone + mot de passe) | LoginScreen | — | POST /auth/login | User, Session | Public | Widget test, integration_test login_flow | P3 | Spécifié
REQ-P3-02 | CdC §8.2 ; UI/UX §4.3 | Inscription mobile | RegisterScreen | — | POST /auth/register | User | Public | Widget test | P3 | Spécifié
REQ-P3-03 | Engineering §5.1.3 ; UI/UX §4.4 | Vérification OTP (SMS, mobile) | OtpScreen | — | POST /otp/verify | OtpChallenge | Public | Widget test | P3 | Spécifié
REQ-P3-04 | UI/UX §4.5 | Mot de passe oublié (mobile) | ForgotPasswordScreen | — | POST /auth/password/reset-request | User | Public | Widget test | P3 | Spécifié
REQ-P3-05 | CdC §17.2 ; Engineering §9.3 | Politique mono-appareil (déconnexion auto.) | Transverse (toute session) | — | Toutes routes authentifiées | Device, Session | Utilisateur connecté | integration_test device_conflict_test | P3 | Spécifié
REQ-P4-01 | CdC §13.2 ; UI/UX §4.11 | Paiement (sélection du moyen) | CheckoutScreen | — | POST /orders, POST /payments/initiate | Order, Payment | Utilisateur connecté | Widget test, test idempotence | P4 | Spécifié
REQ-P4-02 | UI/UX §4.12 | Statut de paiement | PaymentStatusScreen | — | GET /orders/:id (polling), webhook | Payment | Utilisateur connecté | Widget test | P4 | Spécifié
REQ-P4-03 | UI/UX §4.13 | Mes achats (achats / téléchargés / favoris) | PurchasesScreen | — | GET /orders?status=paid | Order, Entitlement | Utilisateur connecté | Widget test | P4 | Spécifié
REQ-P4-04 | UI/UX §4.14 | Commande & Reçu | OrderDetailScreen | — | GET /orders/:id/receipt | Order, Payment | Utilisateur connecté | Widget test | P4 | Spécifié
REQ-P5-01 | CdC §14 ; UI/UX §4.20 | Statut de fidélité (mobile) | LoyaltyDetailSheet | — | GET /loyalty/me | User, LoyaltyTierConfig | Utilisateur connecté | Widget test | P5 | Spécifié
REQ-P5-02 | CdC §14.5 ; Back-Office §6.20 | Classement de fidélité (admin) + export | — | Classement de fidélité | GET /admin/loyalty/ranking, /export | User, LoyaltyTierConfig | Tous rôles (export : super_admin, finance_manager) | Playwright E2E export fidélité | P5 | Spécifié
REQ-P5-03 | CdC §14.3 ; Back-Office §6.21 | Configuration des seuils de palier | — | Configuration des seuils de fidélité | PATCH /admin/loyalty/config/:tier | LoyaltyTierConfig | super_admin + 2FA récente | Test permissions, test financier seuils | P5 | Spécifié
REQ-P6-01 | CdC §12.1 ; UI/UX §4.15 | Mini-player persistant | MiniPlayer | — | GET /playback/:id/token | PlaybackToken, Entitlement | Connecté ou preview public | Golden test MiniPlayer | P6 | Spécifié
REQ-P6-02 | UI/UX §4.16 | Full player audio | FullPlayerSheet | — | GET /playback/:id/token, heartbeat | PlaybackToken | Connecté ou preview public | Widget test | P6 | Spécifié
REQ-P6-03 | UI/UX §4.17 | Player vidéo (plein écran) | VideoPlayerScreen | — | GET /playback/:id/token (vidéo) | PlaybackToken | Connecté ou preview public | Widget test, test anti-capture | P6 | Spécifié
REQ-P6-04 | UI/UX §4.18 | Lecteur livre (pagination) | BookReaderScreen | — | GET /playback/:id/token (livre) | Entitlement | Connecté | Widget test | P6 | Spécifié
REQ-P7-01 | CdC §12.3 ; Engineering §9.7 | Téléchargement offline + licence chiffrée | Mes achats (onglet Téléchargés) | — | POST /offline/license | OfflineLicense | Utilisateur connecté | integration_test offline_download_flow | P7 | Spécifié
REQ-P7-02 | Engineering §5.6.2 | Révocation de licence offline | — | Fiche utilisateur (Sessions & appareils) | POST /offline/license/:id/revoke | OfflineLicense | Utilisateur ou super_admin/support | Test unitaire révocation | P7 | Spécifié
REQ-P8-00a | Back-Office §6.1 | Connexion admin (e-mail + mot de passe) | — | Connexion admin | POST /admin/auth/login | AdminUser | Public | Test intégration NestJS | P8 (prérequis) | Corrigé V1.1
REQ-P8-00b | Back-Office §6.2 ; Addendum §1.3.2-3 | Enrôlement TOTP (QR code, confirmation) | — | Enrôlement TOTP | POST /admin/auth/2fa/setup, /confirm | AdminUser, AdminRecoveryCode | Post-login, sans TOTP actif | Tests TOTP (nouveau) | P8 (prérequis) | Nouveau V1.1
REQ-P8-00c | Back-Office §6.2bis ; Addendum §1.3.4 | Vérification TOTP à chaque connexion | — | Vérification TOTP | POST /admin/auth/2fa/verify | AdminUser, AdminSession | Post-login | Tests TOTP (nouveau) | P8 (prérequis) | Corrigé V1.1
REQ-P8-00d | Back-Office §6.2ter ; Addendum §1.3.5-6 | Codes de secours (génération, usage, régén.) | — | Codes de secours | POST /admin/auth/2fa/recovery-code, /regenerate | AdminRecoveryCode | Post-login / 2FA récente (régén.) | Tests TOTP (nouveau) | P8 (prérequis) | Nouveau V1.1
REQ-P8-00e | Back-Office §6.3 | Session expirée (admin) | — | Session expirée | Middleware (redirect, aucun appel API) | AdminSession | Tous rôles | Test middleware | P8 (prérequis) | Spécifié
REQ-P8-00f | Back-Office §6.4 ; Addendum §1.3.7 | Récupération de compte admin (mot de passe) | — | Récupération de compte | POST /admin/auth/password/reset-request | AdminUser | Public | Test intégration | P8 (prérequis) | Corrigé V1.1
REQ-P8-00g | Back-Office §6.5 | Accès refusé (admin) | — | Accès refusé | 403 sur toute route /admin/* | — | Tous rôles | Test permissions | P8 (prérequis) | Spécifié
REQ-P8-01 | Back-Office §6.6 ; Addendum §3 | Dashboard admin (6 blocs indépendants) | — | Tableau de bord | GET /admin/dashboard/{kpis,sales-trend,security-alerts,top-content,top-artists,pending-payouts} | Order, Payment, Payout, Content, SecurityLog | Variable par bloc (cf. matrice RBAC §4.1 BO) | Test permissions par bloc | P8 | Corrigé V1.1
REQ-P8-02 | CdC §16.1 ; Back-Office §6.7 | Liste des utilisateurs (admin) | — | Liste des utilisateurs | GET /admin/users | User | Tous rôles | Test E2E | P8 | Spécifié
REQ-P8-03 | Back-Office §6.8 ; Addendum §5 | Fiche utilisateur (détail, blocage, sessions) | — | Fiche utilisateur | GET /admin/users/:id, /orders, /sessions ; PATCH /status | User, Order, Session | Bloquer : super_admin, support + 2FA | Test permissions, test blocage | P8 | Corrigé V1.1
REQ-P8-04 | CdC §16.1 ; Back-Office §6.9 | Liste des artistes (admin) | — | Liste des artistes | GET /admin/artists | ArtistProfile | Tous rôles | Test E2E | P8 | Spécifié
REQ-P8-05 | CdC §15.1 ; Engineering §5.9.1 | Création de compte artiste | — | Création de compte artiste | POST /admin/artists | ArtistProfile, AdminUser | super_admin, content_editor | Playwright E2E (Engineering §11.6) | P8 | Spécifié
REQ-P8-06 | Engineering §5.9.2 ; Back-Office §6.11 ; Addendum §5 | Fiche artiste (profil, commission, contenus, retraits) | — | Fiche artiste | GET /admin/artists/:id, PATCH commission, /content, /payouts | ArtistProfile, Content, Payout | Commission : super_admin exclusivement + 2FA | Test permissions, test financier commission | P8 | Corrigé V1.1
REQ-P8-07 | CdC §8.6 ; Engineering §5.9.3 ; Back-Office §6.12 | Liste des contenus (tous statuts, admin) | — | Liste des contenus | GET /admin/content | Content | super_admin, content_editor | Test E2E | P8 | Spécifié
REQ-P8-08 | Engineering §5.9.3-4 ; Back-Office §6.13 | Création / édition / publication de contenu | — | Création / édition de contenu | POST /admin/content, PATCH /:id, /publish, /archive | Content, Album, ContentCategory | super_admin, content_editor | Playwright E2E création + publication | P8 | Spécifié
REQ-P8-09 | CdC §15.2 ; UI/UX §4.24 | Espace artiste — dashboard lecture seule (mobile) | ArtistDashboardScreen | — | GET /artists/me/stats, /content | ArtistProfile, Content, Payout | Rôle artiste (lecture seule) | Widget test | P8 | Spécifié
REQ-P8-10 | UI/UX §4.24bis | Statistiques artiste — détail (mobile) | ArtistStatsDetailScreen | — | GET /artists/me/stats?period= | Payout, Content | Rôle artiste | Widget test | P8 | Spécifié
REQ-P8-11 | CdC §15.4 ; UI/UX §4.25 | Demande de retrait (mobile, artiste) | PayoutRequestSheet | — | POST /artists/me/payouts | Payout | Rôle artiste + 2FA (OTP mobile) | Widget test, test financier | P8 | Spécifié
REQ-P9-01 | Back-Office §6.14-15 ; Addendum §5 | Commandes — liste + détail (admin) | — | Liste des commandes, Détail commande | GET /admin/orders, /:id, /:id/receipt | Order, Payment | super_admin, finance_manager, support | Test E2E | P9 | Corrigé V1.1
REQ-P9-02 | Engineering §5.10.7 ; Back-Office §6.16 | Paiements — liste des transactions | — | Liste des transactions | GET /admin/payments | Payment | super_admin, finance_manager | Test financier | P9 | Spécifié
REQ-P9-03 | Back-Office §6.17 ; Addendum §5 | Réconciliation (détail, retry, remboursement) | — | Détail transaction / Réconciliation | GET /admin/payments/:id, POST /retry, /refund | Payment | super_admin, finance_manager + 2FA (remboursement) | Test financier remboursement | P9 | Corrigé V1.1
REQ-P9-04 | CdC §13.1 ; Engineering §5.4 | Intégration providers réels (Orange/Moov/Wave/Carte) | CheckoutScreen | Réconciliation | POST /payments/initiate, webhook /payments/webhook/:provider | Payment | Utilisateur connecté | Test sandbox provider | P9 | Spécifié
REQ-P9-05 | Back-Office §6.18 ; Addendum §5 | Finance artistes — soldes & commissions | — | Soldes & commissions | GET /admin/artists (vue enrichie soldes) | ArtistProfile, Payout | super_admin, finance_manager | Test E2E | P9 | Spécifié
REQ-P9-06 | Engineering §5.10.8 ; Back-Office §6.19 | Retraits artistes (approbation/rejet/paiement) | — | Retraits | GET /admin/payouts, PATCH /:id/status | Payout | super_admin, finance_manager + 2FA | Test financier machine à états | P9 | Spécifié
REQ-P10-01 | CdC §17.1 ; Engineering §9.9 | Watermark dynamique (lecture protégée) | FullPlayerSheet, VideoPlayerScreen | — | — | — | Connecté | Test manuel appareil réel | P10 | Spécifié
REQ-P10-02 | CdC §17.1 ; Engineering §9.10 | Anti-capture d'écran | FullPlayerSheet, VideoPlayerScreen | — | — | — | Connecté | Test manuel appareil réel | P10 | Spécifié
REQ-P10-03 | UI/UX §4.21 | Sécurité & Sessions (mobile) | SecuritySettingsScreen | — | GET /users/me/sessions, POST /auth/logout | Session, Device | Utilisateur connecté | Widget test | P10 | Spécifié
REQ-P10-04 | CdC §17 ; Engineering §5.10.9 ; Back-Office §6.22 | Centre de sécurité (admin) | — | Centre de sécurité | GET /admin/security/logs | SecurityLog, Device | super_admin exclusivement | Test permissions | P10 | Spécifié
REQ-P10-05 | CdC §16 ; Addendum §4 | Journal d'audit (admin) | — | Journal d'audit | GET /admin/audit-logs, /export | AuditLog | super_admin exclusivement | Test lecture seule stricte | P10 | Corrigé V1.1
REQ-P10-06 | UI/UX §4.22 | Notifications (mobile) | NotificationsScreen | — | GET /notifications, PATCH /:id/read | — (pas de modèle Prisma dédié listé) | Utilisateur connecté | Widget test | P10 | Spécifié
REQ-P10-07 | Back-Office §6.23-24 ; Addendum §5 | Notifications — historique & création (admin) | — | Historique & envoi, Création de modèle | GET/POST /admin/notifications | — | Création : super_admin, content_editor, finance_manager | Test E2E | P10 | Corrigé V1.1
REQ-P10-08 | CdC §16.1 ; Back-Office §6.25 ; Addendum §2.5 | Catalogue de référence + bannières éditoriales | HomeScreen (consomme les bannières) | Catalogue de référence | GET/POST/PATCH /admin/categories, /banners | Category, Banner | Modif. : super_admin, content_editor | Test E2E | P10 | Corrigé V1.1 (Banner nouveau)
REQ-P10-09 | CdC §16.1 ; Back-Office §6.26 ; Addendum §2.6 | Configuration plateforme (commission, seuils, providers) | — | Configuration | GET/PATCH /admin/config | PlatformConfig | super_admin + 2FA | Test permissions, test financier commission par défaut | P10 | Corrigé V1.1 (PlatformConfig nouveau)
REQ-P10-10 | UI/UX §4.23 | Support (mobile) | SupportScreen | — | — (contenu statique) | — | Utilisateur connecté | Widget test | P10 | Spécifié
REQ-P11-01 | Engineering §11.6 ; Back-Office §12 | Suite E2E Playwright complète (web + admin) | — | Tous écrans admin | — | — | N/A | Playwright E2E | P11 | Spécifié
REQ-P11-02 | Engineering §11.2-3 | Tests widget + golden tests (Flutter) | Tous écrans mobile | — | — | — | N/A | flutter_test, golden_toolkit | P11 | Spécifié
REQ-P11-03 | Back-Office §12 ; Addendum | Tests accessibilité + responsive (back-office) | — | Tous écrans admin | — | — | N/A | axe-core, Playwright multi-résolution | P11 | Spécifié
REQ-P11-04 | CdC §22 | Critères d'acceptation MVP (vérification croisée) | Tous écrans mobile | Tous écrans admin | — | — | N/A | Recette manuelle + suites automatisées | P11 | Spécifié
REQ-P12-01 | Engineering §12 | CI/CD (lint, typecheck, tests, build, migrations) | — | — | — | — | N/A | Pipeline CI complet | P12 | Spécifié
REQ-P12-02 | Engineering §2.9 | Monitoring cross-stack (trace ID commun, Sentry) | — | — | — | — | N/A | Vérification Sentry en staging | P12 | Spécifié

## Résumé
KORA+ — Résumé de la matrice de traçabilité
Total des exigences tracées : 68
Répartition par phase de roadmap
Phase | Nombre d'exigences
P0 | 1
P1 | 3
P2 | 6
P3 | 5
P4 | 4
P5 | 3
P6 | 4
P7 | 2
P8 (prérequis) | 7
P8 | 11
P9 | 6
P10 | 10
P11 | 4
P12 | 2
Total | 68
Répartition par statut
Statut | Nombre d'exigences
Spécifié | 53
Corrigé V1.1 | 13
Nouveau V1.1 | 2
Total | 68